## Résumé
Plan définitif PharmaGeno — suivi
Mémoire « A Deep Learning based Webtool for Mutation-Aware Drug Recommendation » · plan du 12 octobre 2026, mis à jour le 15 octobre 2026
Date de dépôt (hypothèse, à corriger) | 2026-11-12 | Hypothèse : « un mois » à partir du 12 oct. La date exacte n'est pas confirmée.
Jours restants avant le dépôt | 28
Indicateurs
Tâches au total | 43
Faites | 17
En cours | 5
Bloquées | 0
Coupées | 0
Avancement (faites / total) | 39.53%
Faites ET vérifiées | 17
Faites mais non vérifiées | 0
Faites avec une sauvegarde manquante | 1
Avancement par semaine
Semaine | Période | Tâches | Faites | Avancement
S1 | 13–19 oct. | 19 | 11 | 57.89%
S2 | 20–26 oct. | 9 | 4 | 44.44%
S3 | 27 oct.–2 nov. | 8 | 2 | 25%
S4 | 3–9 nov. | 4 | 0 | 0%
Marge | 10–12 nov. | 3 | 0 | 0%
Comment remplir
Cellules à modifier : dans l'onglet Plan, les colonnes Statut, Vérifié et les 4 colonnes de sauvegarde (texte bleu). Dans cet onglet, la date de dépôt (cellule jaune).
Exemple : une tâche terminée et contrôlée → Statut = Fait, Vérifié = Vérifié, WSL / Windows / GitHub / Drive = Oui.
Une ligne devient rouge dans les colonnes de sauvegarde quand la tâche est Fait mais qu'un support est encore à Non.
« Vérifié » veut dire contrôlé sur le résultat lui-même, pas seulement exécuté. Ordre de sauvegarde : WSL → Windows → GitHub → Drive.
Les dates de l'onglet Plan sont les bornes de la semaine, pas des échéances précises.
« À confirmer » dans les colonnes de sauvegarde : support non vu dans cette session ; non compté dans « sauvegarde manquante » ; à remplacer par Oui ou Non.
Sources citées dans le plan (liens non rouverts pour ce fichier)
PyPGx | https://github.com/sbslee/pypgx
PharmCAT | https://pharmcat.clinpgx.org
CPIC | https://cpicpgx.org/guidelines/
OMS ATC/DDD | https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
GeT-RM (CDC) | https://www.cdc.gov/lab-quality/php/get-rm/reference-materials.html

## Plan
ID | Semaine | Période | Phase | Tâche | Livrable | Qui | Début | Fin | Statut | Vérifié | WSL | Windows | GitHub | Drive | Coupable (ordre) | Remarques
T01 | S1 | 13–19 oct. | P0 Cadrage | GO sur le plan définitif | Accord écrit de Mouna | Mouna | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Point de départ de tout le reste · 15 oct. : accord non confirmé dans cette conversation ; le travail suit tes « ok » (protocole v7, modèles retenus)
T02 | S1 | 13–19 oct. | P0 Cadrage | Relire controle_regles_v2.csv et remplir verdict_Mouna / commentaire | controle_regles_v2.csv annoté | Mouna | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Par défaut, les lignes sans verdict restent exclues de l'entraînement · 15 oct. : toujours en attente
T03 | S1 | 13–19 oct. | P0 Cadrage | Joindre phenotype_drug_dataset_FINAL.csv, drug_fingerprints_v2.pkl et drug_smiles.csv (sinon tester le téléchargement depuis le Drive) | 3 fichiers disponibles pour Claude | Mouna | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Le téléchargement Drive des gros fichiers n'est pas vérifié · 15 oct. : drug_fingerprints_v2.pkl (437 médicaments, 518 colonnes) et phenotype_drug_dataset_FINAL.csv reçus et utilisés ; drug_smiles.csv non rouvert dans cette session
T04 | S1 | 13–19 oct. | P0 Cadrage | Lire predict_v4.py, app_v4.py, vcf_parser.py et train_fp.py | Constat écrit de l'état du code | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | En cours | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Non lus à ce jour · 15 oct. : vcf_parser.py (liste de rsID, sans allèles étoiles), predict_phenotype.py (ancien DL v5) et generate_report.py (rapport PDF reportlab) survolés ; predict_v4.py, app_v4.py et train_fp.py non lus
T05 | S1 | 13–19 oct. | P1 Lecteur VCF | Tester PyPGx sur patient_multi_gene.vcf, patient_sans_mutation.vcf, patient_dpyd.vcf et pharmacat.example2.vcf | Tableau valeur par gène pour chaque VCF | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Jamais | Peut devoir se faire chez Mouna si l'espace de Claude ne permet pas de lancer l'outil · 12 oct. : PyPGx 0.27.0 (GRCh38) testé sur 4 VCF + 2 VCF diagnostiques ; rapport P1_resultats_lecteur_VCF_12oct2026.md
T06 | S1 | 13–19 oct. | P1 Lecteur VCF | Comparer le résultat à PharmCAT sur les mêmes VCF | Tableau de concordance PyPGx / PharmCAT | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Jamais | Nécessite Java et l'accès à l'outil · 12 oct. : PharmCAT 3.0.0 ; concordance 8 gènes sur 8 sur un VCF réel ; CYP2D6 « Unknown » chez PharmCAT depuis un VCF de SNP
T07 | S1 | 13–19 oct. | P1 Lecteur VCF | Écrire vcf_to_profile.py : gène absent = référence (1,0), mais « non déterminé » pour CYP2D6, HLA-B et pour un VCF trop pauvre | vcf_to_profile.py + tests sur les 4 VCF | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Convention à confirmer sur l'outil retenu · 15 oct. : convention retenue par défaut = « non déterminé » si le gène n'est pas couvert ; vcf_to_profile.py pas encore écrit
T08 | S1 | 13–19 oct. | P2 Spécialités | Table spécialité ↔ classe ATC (OMS) | Table à valider par Mouna | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | En cours | Non vérifié | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Jamais | Source : WHO ATC/DDD index · 13 oct. : tables livrées en brouillon (atc_mapping_medicaments_v1.csv, specialite_atc_v1.csv) ; validation de Mouna en attente (22 correspondances, 28 noms, 17 spécialités)
T09 | S1 | 13–19 oct. | P2 Spécialités | Table des alternatives (regles_alternatives_v2.csv), dérivée du texte des guidelines | regles_alternatives_v2.csv à valider | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | En cours | Non vérifié | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Jamais | Sert à étiqueter STANDARD les alternatives nommées par les guidelines · 13 oct. : alternatives_atc4_v1.csv livré en brouillon, fondé sur les classes ATC (pas sur le texte des guidelines) ; équivalence clinique non affirmée ; validation en attente
T10 | S1 | 13–19 oct. | P3 Étiquettes v3 | Corpus v3 : nouvelle colonne action (règles v2), STANDARD tiré des règles de phénotype normal, règles ambiguës exclues | Corpus v3 (nouveau fichier, rien d'écrasé) | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | À confirmer | Jamais | Seule la colonne action est reconstruite · Corpus v3 croisé : 76 028 lignes, 1 379 profils réels, 76 médicaments (SHA256 d1cc932e…)
T11 | S1 | 13–19 oct. | P3 Étiquettes v3 | Tests de référence : codéine, clopidogrel, oméprazole | Rapport de tests | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | À confirmer | Jamais | corpus_v3_tests_reference.csv ; tests_reference_corpus_v3.py
T12 | S1 | 13–19 oct. | P3 Étiquettes v3 | Rapport de couverture (gènes sans règle, médicaments sans empreinte : 93 sur 530) | Rapport de couverture | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | À confirmer | Jamais | corpus_v3_couverture_par_medicament.csv et _par_origine.csv
T13 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | Baseline règles seules | Scores de référence | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | Oui | Jamais | Un seul entraînement à la fois · 15 oct. : classe majoritaire 0,2199 ; médicament seul 0,6563 ; table de règles 0,9999 (baselines_v6.py)
T14 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | XGBoost, StratifiedGroupKFold par individu | Scores JSON + modèle | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | Oui | Jamais | Variables brutes, sans scaler · 15 oct. : protocole v7 (plis groupés par famille). CV : F1 0,9999 (empreinte et identifiant). Ensemble final : 0,9996 (IC95 0,9987–1,0)
T15 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | Random Forest, même protocole (temps limité) | Scores + modèle (hors GitHub si > 100 Mo) | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | Oui | Jamais | Si non terminé : écrit « non réalisé », jamais retiré en silence · 15 oct. : CV F1 0,9949 (empreinte) / 0,9976 (identifiant). Ensemble final : 0,9968, CER 0,87 %
T16 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | Deep Learning, même protocole (scaler sur les 518 colonnes du médicament) | Scores + modèle | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | Oui | Jamais | Ne jamais écraser un modèle existant · 15 oct. : CV base 0,9349 ; id 0,9506 ; film 0,9949 ; film_id 0,9996 (ajoutée après coup, déclarée). Ensemble final film_id : 0,9993 (IC95 0,9985–0,9999), aucun EVITER manqué sur 572
T17 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | RQ4 (empreintes), refaite sur étiquettes v3 | Tableau RQ4 | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | En cours | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Les résultats actuels reposent sur d'anciennes étiquettes défectueuses · 15 oct. : mesures faites sur v3 : identifiant ≥ empreinte (base 0,9506 vs 0,9349 ; film 0,9996 vs 0,9949 ; RF 0,9976 vs 0,9949 ; XGBoost égal). Question reformulée (profil + identifiant) ; tableau rédigé à produire
T18 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | RQ1 (mono-gène contre multi-gènes) | Tableau RQ1 | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | DL uniquement
T19 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | RQ3 (ablation de l'attention) | Tableau RQ3 | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | DL uniquement
T20 | S2 | 20 oct.–9 nov. | P7 Rédaction | Chapitre 5 (résultats), rédigé au fil des résultats | Chapitre 5 | Mouna | 2026-10-20 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | S'étale de la semaine 2 à la semaine 4
T21 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | Calibrage (ECE, mise à l'échelle de température) | Courbes et ECE | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | En cours | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | 15 oct. : ECE mesurée (final : DL 0,0099 ; XGBoost 0,0019 ; RF 0,0180) ; mise à l'échelle de température non faite
T22 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | RQ5 : médicaments non vus (DL contre XGBoost ; RF si le temps le permet) | Tableau RQ5 | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | Oui | À confirmer | Jamais | Expérience décisive contre l'objection de circularité · 15 oct. : résultat négatif rapporté tel quel : médicaments inconnus F1 0,48–0,59 ; 53–63 % des EVITER manqués ; repère « voisin » 0,243
T23 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | RQ6 : concordance attention / guidelines | Tableau RQ6 | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | Oui | Jamais | 15 oct. : attention de film : gène de plus forte attention = gène de la règle pour 44 médicaments sur 44 (32 % de l'attention contre 9,8 % au hasard)
T24 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Couche de recommandation : 1 à 4 médicaments classés + liste courte à éviter | predict_v5.py (nouveau fichier) | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | L'ordre = confiance du modèle, non validé cliniquement · 15 oct. : limité aux 76 médicaments à règles (voir D17) ; moteur DL film_id + second avis XGBoost (D18)
T25 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Application : spécialité, profil combiné, explication, bloc patient, recherche par médicament, barre de progression | app_v5.py + templates | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Prédiction sans guideline signalée ; médicament sans empreinte non prédit · 15 oct. : « prédiction sans guideline » remplacée par « pas de recommandation disponible » (D17, RQ5)
T26 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Recherche par nom commercial | Table noms commerciaux | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | 1 | Premier élément coupé en cas de retard
T27 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Fonction « comparer avec la prédiction initiale » | À définir | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | 2 | Sens non défini à ce jour
T28 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Rapport PDF (finition) | Rapport PDF | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | 3 | Une version minimale reste dans le périmètre
T29 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P7 Rédaction | Chapitre 4 (conception et implémentation) | Chapitre 4 | Mouna | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Contenu technique fourni par Claude ; reformulation par Mouna
T30 | S4 | 3–9 nov. | P6 Validation | Tests de bout en bout sur les VCF de test | Rapport de tests | Claude | 2026-11-03 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais
T31 | S4 | 3–9 nov. | P6 Validation | Validation GeT-RM sur un sous-ensemble | Rapport de concordance | Claude | 2026-11-03 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | 4 | Peut être réduite à quelques échantillons
T32 | S4 | 3–9 nov. | P7 Rédaction | Chapitres 6 à 8 | Chapitres 6 à 8 | Mouna | 2026-11-03 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Contenu technique fourni par Claude ; reformulation par Mouna
T33 | S4 | 3–9 nov. | P6 Validation | Sauvegarde des 4 supports : WSL → Windows → GitHub → Drive | Dépôt à jour sur les 4 supports | Mouna | 2026-11-03 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Cocher les colonnes de chaque tâche au fur et à mesure
T34 | Marge | 10–12 nov. | P7 Rédaction | Aligner le §1.1 du chapitre 1 avec l'écran de l'application (1 à 4 médicaments, spécialité) | §1.1 corrigé ou écart expliqué | Mouna | 2026-11-10 | 2026-11-12 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Partie validée : modification seulement avec accord de Mouna
T35 | Marge | 10–12 nov. | P7 Rédaction | Relecture et mise en forme du mémoire | Mémoire final | Mouna | 2026-11-10 | 2026-11-12 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais
T36 | Marge | 10–12 nov. | P7 Rédaction | Dépôt du mémoire | Dépôt | Mouna | 2026-11-10 | 2026-11-12 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Date supposée : voir Résumé
T37 | S1 | 13–19 oct. | P4 Entraînement | Protocole commun v7 : ensemble final de 138 familles + 5 plis groupés par famille | protocole_commun.py + decoupage_v7.csv | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | Oui | Jamais | Garde-fous de non-fuite dans le code ; 12 gènes en entrée (colonnes non constantes)
T38 | S1 | 13–19 oct. | P4 Entraînement | Analyse des erreurs du DL v6 (essai exploratoire) | analyse_erreurs_dl_v6.py + sortie texte | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | Oui | Oui | À confirmer | Oui | Jamais | A conduit à la variante film
T39 | S1 | 13–19 oct. | P4 Entraînement | Évaluation finale unique (DL film_id, XGBoost id, RF id) sur les 138 familles | modele_final_v7.py + resultats_final_v7/ (+ modèles pour l'application) | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | Oui | Non | Non | Non | Jamais | 15 oct. : F1 0,9993 / 0,9996 / 0,9968 ; verrou anti-réévaluation. SAUVEGARDE À FAIRE (Windows, GitHub, Drive)
T40 | S1 | 13–19 oct. | P3 Étiquettes v3 | Contrôle de l'origine des valeurs constantes à 1,0 (phenotype_drug_dataset_complet_v2.csv) | Constat écrit (conversation) | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | 15 oct. : 1,0 = valeur par défaut dans les scripts ; fichier sans identifiant patient ; « normal » ou « non renseigné » non décidable
T41 | S1 | 13–19 oct. | P7 Rédaction | Chapitres 1, 2 et 3 mis à jour (v2, v2, v3) | Chapitre_1_…FINAL_v2.docx, Chapitre_2_…FINAL_v2.docx, Chapitre_3_…FINAL_v3.docx | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | Fait | Vérifié | À confirmer | À confirmer | À confirmer | À confirmer | Jamais | 15 oct. : fichiers validés et rendus ; RQ4 reformulée à confirmer par Mouna
T42 | S1 | 13–19 oct. | P7 Rédaction | Chapitre 3 v4 : constantes à 1,0, résultats finaux, RQ5, film_id, ajouts après coup | Chapitre_3_…FINAL_v4.docx | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Une seule nouvelle version, sans renvois multiples
T43 | S1 | 13–19 oct. | P5 Application | Discuter avec Pr. Ghedira la formulation de la contribution du DL (≈ XGBoost ; échec RQ5) | Formulation validée | Mouna | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | À faire avant la rédaction du chapitre 5

## Décisions
ID | Décision | Statut | Remarque
D01 | Plan définitif en phases P0 à P7 (calendrier du 13 oct. au 12 nov.) | À valider | GO attendu de Mouna
D02 | Lecteur de VCF : PyPGx, comparé à PharmCAT | À valider | Même lecteur pour l'entraînement et pour l'application · Testé le 12 oct. : 8 gènes sur 8 concordants avec PharmCAT sur un VCF réel (GRCh38) ; CYP2D6 non appelable depuis un VCF de SNP
D03 | Écran : 1 à 4 médicaments classés du meilleur au moins bon, profil combiné de tous les gènes | À valider | Jamais dix médicaments ou plus
D04 | Random Forest dans la comparaison des trois modèles | Actée | Jamais retiré en silence · Réalisé : RF évalué en CV et sur l'ensemble final
D05 | « Prédiction initiale » placée en fin de liste de coupes | À valider | Sens de la fonction non défini
D06 | Application autonome pilotée par le Deep Learning | Actée | Les guidelines servent aux étiquettes, à l'évaluation et aux références · 15 oct. : DL film_id ≈ XGBoost (final 0,9993 vs 0,9996) ; voir D18
D07 | Spécialité du médecin en entrée avec le VCF | Actée | Évite de balayer tous les médicaments
D08 | Bloc patient en langage clair, sans dose | Actée | Même résultat, expliqué simplement
D09 | Garder la formulation prudente du chapitre 1 | Actée | Pas de revendication « mieux que CPIC »
D10 | Gènes non lisibles (CYP2D6, HLA-B) : « non déterminés », indicateur en entrée du modèle | Fixé par défaut | Remplace le remplissage à 1,0
D11 | Prédiction sans guideline : affichée comme « prédiction du modèle, pas de guideline » | Révisée | Corrigeable · Remplacée par D17 : RQ5 montre 53–63 % d'EVITER manqués sur des médicaments inconnus
D12 | Médicament sans empreinte moléculaire (93 sur 530) : pas de prédiction | Fixé par défaut | Corrigeable · Inclus dans D17
D13 | Protocole commun v7 : ensemble final de 138 familles, 5 plis groupés par famille, 12 gènes en entrée | Actée | Validé par Mouna (« ok »)
D14 | RQ4 reformulée : comparer l'empreinte à un identifiant du médicament (un profil seul ne distingue pas les médicaments) | Fixé par défaut | À confirmer par Mouna
D15 | Variante film_id ajoutée après avoir vu les résultats de base, film et id ; déclarée comme telle | Fixé par défaut | À déclarer dans le mémoire
D16 | XGBoost et Random Forest sans réglage des hyperparamètres (comme le DL) | Fixé par défaut | Comparaison équitable ; réglages fixés avant les résultats
D17 | Application limitée aux 76 médicaments à règles CPIC/DPWG ; sinon « pas de recommandation pharmacogénétique disponible » | Fixé par défaut | Fondé sur RQ5 ; remplace D11
D18 | Moteur de l'application : DL film_id ; second avis : XGBoost | Fixé par défaut | Choix lié au sujet de la thèse ; à valider avec Pr. Ghedira
D19 | Ensemble final évalué une seule fois par modèle (verrou) ; ses chiffres sont les chiffres officiels | Actée | Réalisé le 15 oct.

## Coupes et risques
Type | Élément | Détail
Coupe n°1 | Noms commerciaux dans la recherche | Premier élément abandonné en cas de retard
Coupe n°2 | Fonction « prédiction initiale » | Sens non défini
Coupe n°3 | Finition du PDF | Une version minimale reste dans le périmètre
Coupe n°4 | Validation GeT-RM réduite à quelques échantillons
Jamais coupé | Étiquettes v3
Jamais coupé | Comparaison des trois modèles | Si Random Forest n'est pas terminé : écrit « non réalisé »
Jamais coupé | RQ5 (médicaments non vus) | Expérience décisive · Réalisée le 15 oct. : résultat négatif rapporté
Jamais coupé | Recommandation par spécialité
Jamais coupé | Chapitres du mémoire
Limite | Le Deep Learning peut ne pas battre XGBoost | Constaté le 15 oct. : DL film_id 0,9993 contre XGBoost 0,9996 sur l'ensemble final (IC95 qui se recouvrent) ; rapporté tel quel
Limite | Exécution sur le WSL de Mouna | Claude livre des scripts, Mouna confirme chaque commande
Limite | Lecteur de VCF | Peut ne pas tourner dans l'espace de Claude ; test alors chez Mouna
Limite | Étiquettes dérivées de règles | Les métriques classiques mesurent la fidélité aux règles ; l'apport du DL se juge sur RQ5, RQ1, RQ3, RQ6
Limite | Généralisation à des médicaments inconnus | RQ5 : F1 0,48–0,59 et 53–63 % d'EVITER manqués ; l'application ne recommande que les 76 médicaments à règles
Limite | Contribution du DL | Au niveau des règles et des arbres sur les médicaments connus ; formulation à discuter avec Pr. Ghedira
Limite | CYP2D6 depuis un VCF | PharmCAT « Unknown » depuis un VCF de SNP ; « non déterminé » tant qu'un appel fiable n'est pas établi
Limite | Ensemble final | Évalué une seule fois par modèle (verrou) ; aucun réglage possible après coup
Limite | Ancien fichier phenotype_drug_dataset_complet_v2.csv | 1,0 est la valeur par défaut dans les scripts ; l'absence de variation et l'absence de donnée ne sont pas distinguables

## Besoins
ID | Ce qu'il faut de Mouna | Statut | Remarque
B01 | GO sur le plan définitif | À faire
B02 | Joindre FINAL.csv, drug_fingerprints_v2.pkl et drug_smiles.csv dans la conversation | Fait | Sinon Claude teste le téléchargement depuis le Drive · Fichiers reçus le 13–15 oct. (drug_smiles.csv non rouvert)
B03 | Verdicts dans controle_regles_v2.csv | À faire | Par défaut, lignes sans verdict exclues de l'entraînement
B04 | Confirmer la date exacte de dépôt | À faire | Hypothèse actuelle : 12 nov. 2026
B05 | Définir le sens de « comparer avec la prédiction initiale » | À faire | Reste en fin de liste de coupes
B06 | Sauvegarder les résultats finaux : resultats_final_v7/*, resultats_final_v7.log, modele_final_v7.py (sauvegarde.sh puis Drive : Results et scripts) | À faire | Glisser aussi les 6 fichiers RQ5 dans Drive
B07 | Valider ou changer les décisions fixées par défaut D14 à D18 | À faire | RQ4 reformulée, film_id, arbres sans réglage, 76 médicaments, moteur DL + XGBoost
B08 | Discuter avec Pr. Ghedira la formulation de la contribution du DL | À faire | DL ≈ XGBoost sur médicaments connus ; échec RQ5
B09 | Valider les tables ATC, spécialités et alternatives (P2) | À faire | 22 correspondances, 28 noms, 17 spécialités
B10 | Confirmer les 14 règles conditionnelles acceptées | À faire | Cités au chapitre 3
B11 | Nettoyer Drive Docs : doublons « (1) », corpus_v3_tests_reference.csv mal placé, ajouter Corpus_v3_rapport_13oct2026_v2.md | À faire

## Journal
Rubrique | Entrée
Décisions validées | Application autonome pilotée par le DL ; spécialité en entrée ; bloc patient ; formulation prudente du chapitre 1 ; protocole v7 (ensemble final de 138 familles, 5 plis groupés par famille, 12 gènes) ; évaluation finale unique par modèle ; film_id ajouté après coup et déclaré
Décisions à valider | RQ4 reformulée (empreinte contre identifiant) ; arbres sans réglage ; application limitée aux 76 médicaments à règles ; moteur DL film_id + second avis XGBoost ; formulation de la contribution du DL (avec Pr. Ghedira) ; convention « gène absent »
Erreur à ne plus reproduire | Redemander des points déjà tranchés
Erreur à ne plus reproduire | Afficher un résultat par gène comme résultat principal
Erreur à ne plus reproduire | Remplir un gène absent à 1,0 sans distinguer « non lu »
Erreur à ne plus reproduire | Dire « terminé » sans distinguer vérifié et non vérifié
Erreur à ne plus reproduire | Comparer l'exactitude seule (la classe majoritaire fait 0,74 sur médicaments inconnus)
Erreur à ne plus reproduire | Deviner un nom de colonne ou un chemin sans vérifier
Erreur à ne plus reproduire | Réévaluer l'ensemble final ou comparer des chiffres issus de protocoles différents
Reste à faire | Voir l'onglet Plan (T04, T07 à T09, T17 à T21, T24 à T36, T42, T43) et l'onglet Besoins. Priorité : sauvegarde des résultats finaux, vcf_to_profile.py, couche de recommandation, application, chapitre 3 v4, chapitres 4 à 8
Sauvegarde | Plan_PharmaGeno_15oct2026.xlsx remplace le plan du 12 oct. (ancien fichier conservé). Ordre : WSL → Windows → GitHub → Drive. « À confirmer » = sauvegarde non vue dans cette session