## Résumé
Plan définitif PharmaGeno — suivi
Mémoire « A Deep Learning based Webtool for Mutation-Aware Drug Recommendation » · plan du 12 octobre 2026
Date de dépôt (hypothèse, à corriger) | 2026-11-12 | Hypothèse : « un mois » à partir du 12 oct. La date exacte n'est pas confirmée.
Jours restants avant le dépôt | 31
Indicateurs
Tâches au total | 36
Faites | 0
En cours | 0
Bloquées | 0
Coupées | 0
Avancement (faites / total) | 0%
Faites ET vérifiées | 0
Faites mais non vérifiées | 0
Faites avec une sauvegarde manquante | 0
Avancement par semaine
Semaine | Période | Tâches | Faites | Avancement
S1 | 13–19 oct. | 12 | 0 | 0%
S2 | 20–26 oct. | 9 | 0 | 0%
S3 | 27 oct.–2 nov. | 8 | 0 | 0%
S4 | 3–9 nov. | 4 | 0 | 0%
Marge | 10–12 nov. | 3 | 0 | 0%
Comment remplir
Cellules à modifier : dans l'onglet Plan, les colonnes Statut, Vérifié et les 4 colonnes de sauvegarde (texte bleu). Dans cet onglet, la date de dépôt (cellule jaune).
Exemple : une tâche terminée et contrôlée → Statut = Fait, Vérifié = Vérifié, WSL / Windows / GitHub / Drive = Oui.
Une ligne devient rouge dans les colonnes de sauvegarde quand la tâche est Fait mais qu'un support est encore à Non.
« Vérifié » veut dire contrôlé sur le résultat lui-même, pas seulement exécuté. Ordre de sauvegarde : WSL → Windows → GitHub → Drive.
Les dates de l'onglet Plan sont les bornes de la semaine, pas des échéances précises.
Sources citées dans le plan (liens non rouverts pour ce fichier)
PyPGx | https://github.com/sbslee/pypgx
PharmCAT | https://pharmcat.clinpgx.org
CPIC | https://cpicpgx.org/guidelines/
OMS ATC/DDD | https://www.whocc.no/atc_ddd_index/
GeT-RM (CDC) | https://www.cdc.gov/lab-quality/php/get-rm/reference-materials.html

## Plan
ID | Semaine | Période | Phase | Tâche | Livrable | Qui | Début | Fin | Statut | Vérifié | WSL | Windows | GitHub | Drive | Coupable (ordre) | Remarques
T01 | S1 | 13–19 oct. | P0 Cadrage | GO sur le plan définitif | Accord écrit de Mouna | Mouna | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Point de départ de tout le reste
T02 | S1 | 13–19 oct. | P0 Cadrage | Relire controle_regles_v2.csv et remplir verdict_Mouna / commentaire | controle_regles_v2.csv annoté | Mouna | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Par défaut, les lignes sans verdict restent exclues de l'entraînement
T03 | S1 | 13–19 oct. | P0 Cadrage | Joindre phenotype_drug_dataset_FINAL.csv, drug_fingerprints_v2.pkl et drug_smiles.csv (sinon tester le téléchargement depuis le Drive) | 3 fichiers disponibles pour Claude | Mouna | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Le téléchargement Drive des gros fichiers n'est pas vérifié
T04 | S1 | 13–19 oct. | P0 Cadrage | Lire predict_v4.py, app_v4.py, vcf_parser.py et train_fp.py | Constat écrit de l'état du code | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Non lus à ce jour
T05 | S1 | 13–19 oct. | P1 Lecteur VCF | Tester PyPGx sur patient_multi_gene.vcf, patient_sans_mutation.vcf, patient_dpyd.vcf et pharmacat.example2.vcf | Tableau valeur par gène pour chaque VCF | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Peut devoir se faire chez Mouna si l'espace de Claude ne permet pas de lancer l'outil
T06 | S1 | 13–19 oct. | P1 Lecteur VCF | Comparer le résultat à PharmCAT sur les mêmes VCF | Tableau de concordance PyPGx / PharmCAT | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Nécessite Java et l'accès à l'outil
T07 | S1 | 13–19 oct. | P1 Lecteur VCF | Écrire vcf_to_profile.py : gène absent = référence (1,0), mais « non déterminé » pour CYP2D6, HLA-B et pour un VCF trop pauvre | vcf_to_profile.py + tests sur les 4 VCF | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Convention à confirmer sur l'outil retenu
T08 | S1 | 13–19 oct. | P2 Spécialités | Table spécialité ↔ classe ATC (OMS) | Table à valider par Mouna | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Source : WHO ATC/DDD index
T09 | S1 | 13–19 oct. | P2 Spécialités | Table des alternatives (regles_alternatives_v2.csv), dérivée du texte des guidelines | regles_alternatives_v2.csv à valider | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Sert à étiqueter STANDARD les alternatives nommées par les guidelines
T10 | S1 | 13–19 oct. | P3 Étiquettes v3 | Corpus v3 : nouvelle colonne action (règles v2), STANDARD tiré des règles de phénotype normal, règles ambiguës exclues | Corpus v3 (nouveau fichier, rien d'écrasé) | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Seule la colonne action est reconstruite
T11 | S1 | 13–19 oct. | P3 Étiquettes v3 | Tests de référence : codéine, clopidogrel, oméprazole | Rapport de tests | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais
T12 | S1 | 13–19 oct. | P3 Étiquettes v3 | Rapport de couverture (gènes sans règle, médicaments sans empreinte : 93 sur 530) | Rapport de couverture | Claude | 2026-10-13 | 2026-10-19 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais
T13 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | Baseline règles seules | Scores de référence | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Un seul entraînement à la fois
T14 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | XGBoost, StratifiedGroupKFold par individu | Scores JSON + modèle | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Variables brutes, sans scaler
T15 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | Random Forest, même protocole (temps limité) | Scores + modèle (hors GitHub si > 100 Mo) | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Si non terminé : écrit « non réalisé », jamais retiré en silence
T16 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | Deep Learning, même protocole (scaler sur les 518 colonnes du médicament) | Scores + modèle | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Ne jamais écraser un modèle existant
T17 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | RQ4 (empreintes), refaite sur étiquettes v3 | Tableau RQ4 | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Les résultats actuels reposent sur d'anciennes étiquettes défectueuses
T18 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | RQ1 (mono-gène contre multi-gènes) | Tableau RQ1 | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | DL uniquement
T19 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | RQ3 (ablation de l'attention) | Tableau RQ3 | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | DL uniquement
T20 | S2 | 20 oct.–9 nov. | P7 Rédaction | Chapitre 5 (résultats), rédigé au fil des résultats | Chapitre 5 | Mouna | 2026-10-20 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | S'étale de la semaine 2 à la semaine 4
T21 | S2 | 20–26 oct. | P4 Entraînement | Calibrage (ECE, mise à l'échelle de température) | Courbes et ECE | Claude | 2026-10-20 | 2026-10-26 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais
T22 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | RQ5 : médicaments non vus (DL contre XGBoost ; RF si le temps le permet) | Tableau RQ5 | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Expérience décisive contre l'objection de circularité
T23 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | RQ6 : concordance attention / guidelines | Tableau RQ6 | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais
T24 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Couche de recommandation : 1 à 4 médicaments classés + liste courte à éviter | predict_v5.py (nouveau fichier) | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | L'ordre = confiance du modèle, non validé cliniquement
T25 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Application : spécialité, profil combiné, explication, bloc patient, recherche par médicament, barre de progression | app_v5.py + templates | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Prédiction sans guideline signalée ; médicament sans empreinte non prédit
T26 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Recherche par nom commercial | Table noms commerciaux | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | 1 | Premier élément coupé en cas de retard
T27 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Fonction « comparer avec la prédiction initiale » | À définir | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | 2 | Sens non défini à ce jour
T28 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P5 Application | Rapport PDF (finition) | Rapport PDF | Claude | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | 3 | Une version minimale reste dans le périmètre
T29 | S3 | 27 oct.–2 nov. | P7 Rédaction | Chapitre 4 (conception et implémentation) | Chapitre 4 | Mouna | 2026-10-27 | 2026-11-02 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Contenu technique fourni par Claude ; reformulation par Mouna
T30 | S4 | 3–9 nov. | P6 Validation | Tests de bout en bout sur les VCF de test | Rapport de tests | Claude | 2026-11-03 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais
T31 | S4 | 3–9 nov. | P6 Validation | Validation GeT-RM sur un sous-ensemble | Rapport de concordance | Claude | 2026-11-03 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | 4 | Peut être réduite à quelques échantillons
T32 | S4 | 3–9 nov. | P7 Rédaction | Chapitres 6 à 8 | Chapitres 6 à 8 | Mouna | 2026-11-03 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Contenu technique fourni par Claude ; reformulation par Mouna
T33 | S4 | 3–9 nov. | P6 Validation | Sauvegarde des 4 supports : WSL → Windows → GitHub → Drive | Dépôt à jour sur les 4 supports | Mouna | 2026-11-03 | 2026-11-09 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Cocher les colonnes de chaque tâche au fur et à mesure
T34 | Marge | 10–12 nov. | P7 Rédaction | Aligner le §1.1 du chapitre 1 avec l'écran de l'application (1 à 4 médicaments, spécialité) | §1.1 corrigé ou écart expliqué | Mouna | 2026-11-10 | 2026-11-12 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais | Partie validée : modification seulement avec accord de Mouna
T35 | Marge | 10–12 nov. | P7 Rédaction | Relecture et mise en forme du mémoire | Mémoire final | Mouna | 2026-11-10 | 2026-11-12 | À faire | Non vérifié | Non | Non | Non | Non | Jamais
T36 | Marge | 10–12 nov. | P7 Rédaction | Dépôt du mémoire | Dépôt | Mouna | 2026-11-10 | 2026-11-12 | À faire | Non vérifié | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Sans objet | Jamais | Date supposée : voir Résumé

## Décisions
ID | Décision | Statut | Remarque
D01 | Plan définitif en phases P0 à P7 (calendrier du 13 oct. au 12 nov.) | À valider | GO attendu de Mouna
D02 | Lecteur de VCF : PyPGx, comparé à PharmCAT | À valider | Même lecteur pour l'entraînement et pour l'application
D03 | Écran : 1 à 4 médicaments classés du meilleur au moins bon, profil combiné de tous les gènes | À valider | Jamais dix médicaments ou plus
D04 | Random Forest dans la comparaison des trois modèles | À valider | Jamais retiré en silence
D05 | « Prédiction initiale » placée en fin de liste de coupes | À valider | Sens de la fonction non défini
D06 | Application autonome pilotée par le Deep Learning | Actée | Les guidelines servent aux étiquettes, à l'évaluation et aux références
D07 | Spécialité du médecin en entrée avec le VCF | Actée | Évite de balayer tous les médicaments
D08 | Bloc patient en langage clair, sans dose | Actée | Même résultat, expliqué simplement
D09 | Garder la formulation prudente du chapitre 1 | Actée | Pas de revendication « mieux que CPIC »
D10 | Gènes non lisibles (CYP2D6, HLA-B) : « non déterminés », indicateur en entrée du modèle | Fixé par défaut | Remplace le remplissage à 1,0
D11 | Prédiction sans guideline : affichée comme « prédiction du modèle, pas de guideline » | Fixé par défaut | Corrigeable
D12 | Médicament sans empreinte moléculaire (93 sur 530) : pas de prédiction | Fixé par défaut | Corrigeable

## Coupes et risques
Type | Élément | Détail
Coupe n°1 | Noms commerciaux dans la recherche | Premier élément abandonné en cas de retard
Coupe n°2 | Fonction « prédiction initiale » | Sens non défini
Coupe n°3 | Finition du PDF | Une version minimale reste dans le périmètre
Coupe n°4 | Validation GeT-RM réduite à quelques échantillons
Jamais coupé | Étiquettes v3
Jamais coupé | Comparaison des trois modèles | Si Random Forest n'est pas terminé : écrit « non réalisé »
Jamais coupé | RQ5 (médicaments non vus) | Expérience décisive
Jamais coupé | Recommandation par spécialité
Jamais coupé | Chapitres du mémoire
Limite | Le Deep Learning peut ne pas battre XGBoost | À ce jour il est derrière ; résultat rapporté tel quel
Limite | Exécution sur le WSL de Mouna | Claude livre des scripts, Mouna confirme chaque commande
Limite | Lecteur de VCF | Peut ne pas tourner dans l'espace de Claude ; test alors chez Mouna
Limite | Étiquettes dérivées de règles | Les métriques classiques mesurent la fidélité aux règles ; l'apport du DL se juge sur RQ5, RQ1, RQ3, RQ6

## Besoins
ID | Ce qu'il faut de Mouna | Statut | Remarque
B01 | GO sur le plan définitif | À faire
B02 | Joindre FINAL.csv, drug_fingerprints_v2.pkl et drug_smiles.csv dans la conversation | À faire | Sinon Claude teste le téléchargement depuis le Drive
B03 | Verdicts dans controle_regles_v2.csv | À faire | Par défaut, lignes sans verdict exclues de l'entraînement
B04 | Confirmer la date exacte de dépôt | À faire | Hypothèse actuelle : 12 nov. 2026
B05 | Définir le sens de « comparer avec la prédiction initiale » | À faire | Reste en fin de liste de coupes

## Journal
Rubrique | Entrée
Décisions validées | Application autonome pilotée par le DL ; spécialité en entrée ; bloc patient ; formulation prudente du chapitre 1
Décisions à valider | Plan P0–P7 ; lecteur PyPGx ; écran 1 à 4 médicaments en profil combiné ; RF dans la comparaison ; « prédiction initiale » en fin de liste
Erreur à ne plus reproduire | Redemander des points déjà tranchés
Erreur à ne plus reproduire | Afficher un résultat par gène comme résultat principal
Erreur à ne plus reproduire | Remplir un gène absent à 1,0 sans distinguer « non lu »
Erreur à ne plus reproduire | Dire « terminé » sans distinguer vérifié et non vérifié
Reste à faire | Voir l'onglet Plan (phases P0 à P7) et l'onglet Besoins
Sauvegarde | Aucun fichier du plan n'est encore produit. Ordre : WSL → Windows → GitHub → Drive